## Blad1
Arbetsplan |  | Ansvar
Projekt Fokus Vombsjön |  | LP | Linda Parkefelt
|  | CA | Christian Alsterberg
|  | EW | Emil Winqvist
|  | AO | Anna Olsson
Denna bilaga utgör ett ”levande” dokument då Aktiviteter i tabellen nedan justeras löpande efter behov och rådande möjligheter.
För förtydliganden om innehåll och syfte för resp. aktivitet, se dokument "Beskrivning aktiviteter"
Aktiviteter |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
1.1 | Digitalisering och arkivering tillgängliga rapporter (arbetsmoment A-B) | 2018: LP, AO
1.2 | Digitalisering och arkivering ej tillgängliga rapporter | 2020: CA, LP; 2021: CA, LP
1.3 | Tillgängliggörande digitaliserade rapporter | 2021: CA, LP
1.4 | Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av mätdata | 2022: LP, CA
2 | Status Vombsjön
2.1 | Status idag (nutid) (arbetsmoment A-D)
2.1.1 | Projekt "Hur påverkar extremväder algblomningar?" | bar: 2019 to 2021
2.2 | Vombsjöns tidigare status (dåtid) (arbetsmoment A-C)
2.2.1 | Projekt "Hur påverkar extremväder algblomningar?" | bar: 2019 to 2021
2.3 | Vombsjöns hydrologi (nutid och framtid) (arbetsmoment A-C)
2.4 | Den varierande vattennivåns påverkan (dåtid och nutid)
2.5 | Konkretisering av vattendirektivet och vad det innebär för vattenförvaltningsarbetet med Vombsjön | 2020: CA, LP; 2021: CA, LP, EW
3 | Miljöövervakning – Framtagande av förslag på miljöövervakningsprogram och specialundersökningar
3.1 | Kartläggning miljöövervakning, litteratursammanställning | 2018: LP; 2019: LP; 2020: LP; 2021: LP, EW
3.2 | Framtagande av förslag (arbetsmoment A-B) | 2020: LP; 2021: LP, EW
3.3 | Genomförande av förslag och utvärdering | bar: 2021 to 2023
3.4 | Slutligt förslag | 2023: CA, LP; 2024: CA, LP
4 | Fiskförvaltning - Utredning om förvaltning av fiskbeståndet i syfte att optimera vattenkvalitet
4.1 | Kartläggning fiskbestånd (arbetsmoment A-C)
4.1.1 | Kartläggning fiskbestånd, litteratursammanställning | 2019: LP; 2020: LP; 2021: LP, EW
4.1.2 | Nätprovfiske | 2020: CA, LP; 2021: CA, LP, EW
4.1.3 | Notprovfiske | 2020: CA, LP
4.1.4 | Elfiske | 2021: CA, LP
4.1.5 | eDNA-analys | bar: 2020 to 2021
4.1.6 | Formalisera fångstdata yrkesfisket | 2021: CA, LP
4.1.7 | Predationstryck fågel | 2021: CA, LP, EW; 2022: CA, LP, EW
4.2 | Förvaltning fiskbestånd (arbetsmoment A-C) | 2021: CA, LP; 2022: LP, CA
5 | Intern fosforbelastning – Utredning om mekanismer och processer som påverkar internbelastning samt utvärdering av åtgärder
5.1 | Utredning mekanismer och processer för internbelastning av Vombsjön
5.1.1 | Projekt "Fosforläckage från sediment - gamla synder som utgör sista hindret för långsiktig restaurering av sjöar” | bar: 2019 to 2021
5.1.2 | Analys profildata | 2019: LP; 2020: LP; 2021: LP, EW
5.2 | Utvärdering åtgärder och framtagande av förslag, litteratursammanställning (arbetsmoment A-B) | 2019: LP; 2021: ?; 2022: CA, LP, EW
6 | Extern fosforbelastning1
6.1 | Fysiska åtgärder, kommunikation
6.1.1 | Vattendialog Vanstadbäcken samt vattenvårdsåtgärder i Vanstad | bar: 2020 to 2021
6.1.2 | Vattenvårdande åtgärder sjön Vassen och Mölledammen | bar: 2020 to 2022
6.1.3 | Våtmark vid Hjularöd | bar: 2021
6.1.4 | Fosfordammar och temporär fördröjning vid Östraby | bar: 2021
6.1.5 | Fördjupad provtagning i Torpsbäcken samt övriga tillrinningsområdet | bar: 2021
7 | Kommunikationsarbete2
7.1 | Framtagande av logo | 2018: LP, AO; 2019: LP, AO
7.2 | Startmöte | 2018: LP, AO
7.3 | Hemsida3 | LP, AO | LP, AO | CA, LP | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW
7.4 | Informationsmöte4 |  | LP, AO |  | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW
7.5 | Presentationer3 | LP, AO | LP, AO | CA, LP | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW
7.6 | Temadagar4 |  |  |  | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW
1 Arbetet utgörs i huvudsak av utbyte (kunskaper, erfarenheter, nätverk, m m) mellan Fokus Vombsjön och KVR. Fokus Vombsjön driver projekt, medfinansierar vattenrådets aktiviteter och deltar i deras arbete på annat sätt om behov och möjlighet uppstår.
2 Delar av kostnaderna täcks av projektledartjänsterna inom projektet.
3 Löpande.
4 1 ggr/år, höst. Akt 7.4 och 7.6 kan samköras.
Förarbete, ex. förstudie i mindre omfattning samt författande av ansökningar för externa medel.
Genomförande
Avvaktar
Arbete avslutat